## Definición de Sprint 0
Sprint backlog 0 : Planificacion del proyecto
| Subsecciones o Tareas: | Responsable | Tiempo de estimación por horas | Fecha de Finalización de la tarea
Prioridad Alta
1000 | Definir el nombre del proyecto: Seleccionar un nombre que sea memorable, relevante y que refleje el objetivo del proyecto. | Product Owner, Equipo de Desarrollo | 2
950 | Establecer el objetivo principal del proyecto: Definir claramente qué se busca lograr con el proyecto. | Product Owner, Equipo de Desarrollo | 4
900 | Identificar a los usuarios clave: Crear perfiles de usuario para comprender sus necesidades y expectativas. | Product Owner, Equipo de Desarrollo | 6
850 | Definir la arquitectura del sistema: Diseñar la estructura general de la aplicación. | Arquitecto, Equipo de Desarrollo | 4
800 | Crear un backlog inicial: Identificar las primeras historias de usuario y priorizarlas. | Product Owner, Equipo de Desarrollo | 8
750 | Establecer el proceso de desarrollo: Definir las metodologías y herramientas a utilizar (Agile, Scrum, etc.). | Equipo de Desarrollo | 4
700
650
600
550
500
450
400
300
250
Prioridad Baja
Tiempo/ horas :
|  |  | Total de horas por todo el equipo: | 28
Fecha de culminación del Sprint Backlog 0: 24 Septiembre

## Definición de Sprint 1
Sprint backlog 1 : Implementación de funciones clave para la gestión integral de mascotas.
| Subsecciones o Tareas: | Responsable | Tiempo de estimación por horas | Fecha de Finalización de la tarea
Prioridad Alta | Registro de mascota | Oscar | 80 | 2024-10-11
1. Análisis y Planificación - Identificar los campos necesarios (nombre, especie, raza, edad, propietario, etc.). - Determinar las funcionalidades (registro, edición, eliminación, búsqueda). - Elaborar Historias de Usuario: - Redactar historias de usuario que definan cómo interactuarán los usuarios con el sistema.
2. Diseño de la Base de Datos Modelo de Datos: -Crear un Diagrama Entidad-Relación (ER) para visualizar la estructura de datos. Definición de Tablas: -Especificar las tablas: Mascotas, Dueños, Servicios (si aplica). Relaciones: -Definir relaciones (uno a muchos entre Dueños y Mascotas). -Desarrollo de la Base de Datos -Diseñar la interfaz de usuario para la pantalla de salud
1000
950
900 | Recordatorios de vacunación | Gaby | 40 | 2024-10-25
Recordatorios automáticos de vacunación y visitas al veterinario -Crear interfaz para configurar recordatorios -Añadir campos para configurar fechas y tipos de recordatorios para vacunas y citas veterinarias. -Implementar lógica para programar notificaciones -Integrar las notificaciones push en el dispositivo -Configurar NotificationManager para enviar notificaciones al dispositivo cuando una fecha importante esté cerca. -Pruebas y ajustes de notificaciones -Probar que las notificaciones se envían correctamente en los tiempos establecidos. -Ajustes para mejorar la precisión y recurrencia de las alertas.
850 | Seguimiento de alimentación | Lorena | 20 | 2024-10-30
Seguimiento de la alimentación -Crear interfaz para registro de alimentación Diseñar una pantalla donde el usuario pueda registrar las comidas diarias de su mascota. -Crear modelos de datos para seguimiento de alimentación Definir las entidades necesarias para almacenar el tipo de alimento, cantidad, y horario. -Implementar lógica para registrar y mostrar la alimentación Crear métodos para registrar los datos de alimentación en la base de datos. -Mostrar un historial de las comidas recientes en la interfaz de usuario. -Configurar notificaciones de recordatorio de alimentación
800
750
700
650 | Información sugerida | Aldo | 20 | 2024-11-04
Consejos de bienestar para mascotas -Crear la pantalla de consejos de bienestar -Diseñar la interfaz donde se mostrarán consejos categorizados (alimentación, ejercicio, cuidado). -Crear modelo de datos para los consejos -Estructurar los datos para los consejos, ya sea localmente o a través de una API externa. -Integrar los consejos en la app -Implementar la lógica para cargar los consejos en la pantalla desde una fuente de datos. -Añadir funcionalidad de búsqueda o filtrado de consejos
600
550 | Pantalla personalizada | Todos | 40 | 2024-11-11
Pantalla de inicio personalizada -Diseñar la pantalla de inicio -Crear un diseño que muestre la información relevante (estado de salud, alimentación, ejercicios) de forma compacta y atractiva. -Conectar la pantalla de inicio con la base de datos -Implementar la lógica para cargar los datos de la salud, alimentación y recordatorios en la pantalla de inicio desde la base de datos. -Añadir un componente de resumen en la pantalla de inicio -Crear un resumen visual (gráficos o listas) de las actividades y la salud de las mascotas, con acceso rápido a los detalles. -Pruebas y ajustes finales de la pantalla de inicio -Probar que toda la información se actualiza correctamente y se muestra de manera intuitiva.
500
450
400
300
250
Prioridad Baja
|  |  | Tiempo/ horas : | 200
|  |  | Total de horas por todo el equipo: | 24000 | 72000 | 360000
0
Fecha de culminación del Sprint Backlog 1: 24 Septiembre
120*800

## Definición de Sprint 2
Sprint backlog 2 :Optimización y Nuevas Funcionalidades
| Conectar Base de Datos con Funcionalidades Clave | Responsable | Tiempo de estimación por horas | Fecha de Finalización de la tarea
Prioridad Alta | Conectar Base de Datos con Funcionalidades Clave | Lorena | 40
| -Implementar la conexión entre las interfaces de Flutter y la base de datos en Laragon. -Crear métodos para realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre los datos de mascotas. -Probar y validar el almacenamiento y actualización de datos en las pantallas de "Registro de Mascota", "Seguimiento de Alimentación" y "Recordatorios de Vacunación". -Optimizar las consultas de la base de datos para mejorar la velocidad de carga de los registros de mascotas. |  |  | 2124-11-16
1000
950 | Optimización de la Autenticación con Google y Facebook | Aldo | 25 | 2024-11-19
Refinar el proceso de autenticación con Google y Facebook para que el acceso sea más rápido y seguro. • Asegurar que los datos de usuario obtenidos de las APIs (como el nombre y correo electrónico) se almacenan correctamente en la base de datos. • Implementar el manejo de errores en caso de fallos en la autenticación, asegurando que el usuario reciba mensajes claros y comprensibles. • Añadir validación de sesiones para mantener al usuario autenticado mientras navega entre pantallas sin necesidad de iniciar sesión nuevamente.
900
850 | Pruebas y Optimización de Animaciones Explícitas | Gabi | 20 | 2024-11-21
• Revisar y optimizar animaciones explícitas para transiciones fluidas. • Implementar nuevas animaciones donde sean necesarias, como en el guardado de datos o redirección entre pantallas clave (registro, alimentación, recordatorios). • Agregar un carrusel de imágenes en las pantallas clave (registro, alimentación, recordatorios) para mejorar la navegación y visualización de datos.
800
750 | Mejoras de Usabilidad en la Interfaz | David | 30 | 2024-11-26
o Revisar la disposición y organización de elementos interactivos en las pantallas. o Ajustar tamaños de fuentes y botones para mejorar la accesibilidad. o Implementar retroalimentación visual para acciones como guardar o eliminar. o Realizar pruebas de usabilidad con usuarios y ajustar la interfaz según feedback.
700
650
600
550
500
450
400
300
250
Prioridad Baja
Tiempo/ horas : 115
Total de horas por todo el equipo:
Fecha de culminación del Sprint Backlog 2: 26 Noviembre

## Informacion
Acronimo | Nombre | Rol
AG | Aldo Ulises Gutierrez Espinoza | Scrum Master
LR | Lorena Rivera Martínez | Product Owner
GA | Gabriela Amaro Flores | Team Developer
DG | David Gaspar Romero | Team Developer
OE | Oscar Armando Escobar Rojas | Team Developer
Nombre del Proyecto | WELLPETS
Objetivo | Desarrollar una aplicación móvil que facilite el cuidado de mascotas de manera más sencilla y eficiente.
Fecha de Inicio | 2024-09-23
Fecha de finalizacion | 2024-11-25
Cantidad de tiempo(h) | 120
Presupuesto | 432000