## Definición de Sprint 0
Sprint backlog 0 : Planificacion del proyecto
| Subsecciones o Tareas: | Responsable | Tiempo de estimación por horas | Fecha de Finalización de la tarea
Prioridad Alta
1000 | Definir el nombre del proyecto: Seleccionar un nombre que sea memorable, relevante y que refleje el objetivo del proyecto. | Product Owner, Equipo de Desarrollo | 2
950 | Establecer el objetivo principal del proyecto: Definir claramente qué se busca lograr con el proyecto. | Product Owner, Equipo de Desarrollo | 4
900 | Identificar a los usuarios clave: Crear perfiles de usuario para comprender sus necesidades y expectativas. | Product Owner, Equipo de Desarrollo | 6
850 | Definir la arquitectura del sistema: Diseñar la estructura general de la aplicación. | Arquitecto, Equipo de Desarrollo | 4
800 | Crear un backlog inicial: Identificar las primeras historias de usuario y priorizarlas. | Product Owner, Equipo de Desarrollo | 8
750 | Establecer el proceso de desarrollo: Definir las metodologías y herramientas a utilizar (Agile, Scrum, etc.). | Equipo de Desarrollo | 4
700
650
600
550
500
450
400
300
250
Prioridad Baja
Tiempo/ horas :
|  |  | Total de horas por todo el equipo: | 28
Fecha de culminación del Sprint Backlog 0: 24 Septiembre

## Definición de Sprint 1
Sprint backlog 1 : Implementación de funciones clave para la gestión integral de mascotas.
| Subsecciones o Tareas: | Responsable | Tiempo de estimación por horas | Fecha de Finalización de la tarea
Prioridad Alta | 1. Análisis y Planificación | Oscar -Team Developer | 40 | 2024-10-11
Identificar campos necesarios: nombre, especie, raza, edad, propietario. Determinar funcionalidades principales. Registrar perro y usuario. Elaborar historias de usuario que describan la interacción con el sistema
1000 | 2. Base de datos | Lorena - Product Owner | 40 | 2024-10-18
Crear diagrama ER Definir tablas Normalización de tablas Definir relaciones entre tablas Integración de base de datos
950
900 | 3. Salud Recordatorios automáticos de vacunación. Crear interfaz para configurar recordatorios Implementar lógica para programar notificaciones Pruebas y ajustes de notificaciones Probar que las notificaciones se envían correctamente en los tiempos establecidos. Ajustes para mejorar la precisión y recurrencia de las alertas. | Gaby -Team Developer | 40 | 2024-10-25
850
800 | 4. Alimentación Creación de interfaz de alimentación Implementar lógica de registro y muestreo de información. Recordatorios de planes de alimentación | Aldo | 20 | 2024-10-30
750
700 | Información sugerida Diseñar la interfaz donde se mostrarán consejos categorizados (alimentación). Crear modelo de datos para los consejos. Implementar lógica para cargar los consejos en la pantalla desde una fuente de datos. | Oscar- Team Developer | 20 | 2024-11-02
650
600 | Pantalla personalizada Diseñar la pantalla de inicio Crear diseño que muestre la información relevante (estado de salud, alimentación). Implementar la lógica para cargar los datos de la salud, alimentación y recordatorios en la pantalla de inicio desde la base de datos. Pruebas y ajustes finales de la pantalla de inicio. Probar que toda la información se actualiza correctamente y se muestra de manera intuitiva. Interfaz de comunidad de usuarios. | Equipo de trabajo | 20 | 2024-11-06
550
500 | Mejoras de Usabilidad en la Interfaz Ajustar tamaños de fuentes y botones para mejorar la accesibilidad. Agregar un carrusel de imágenes en las pantallas clave. Implementar nuevas animaciones explicitas e implicitas. | David - Team Developer | 20 | 2024-11-09
450
400 | [6 empty] | s
300
250
Prioridad Baja
|  |  | Tiempo/ horas : | 200
|  |  | Total de horas por todo el equipo: | 24000 | 72000 | 360000
0
Fecha de culminación del Sprint Backlog 1: 24 Septiembre
120*800

## Definición de Sprint 2
Sprint backlog 2 :Optimización y Nuevas Funcionalidades
| Conectar Base de Datos con Funcionalidades Clave | Responsable | Tiempo de estimación por horas | Fecha de Finalización de la tarea
Prioridad Alta | Conectar Base de Datos con Funcionalidades Clave | Lorena | 40
| -Implementar la conexión entre las interfaces de Flutter y la base de datos en Laragon. -Crear métodos para realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre los datos de mascotas. -Probar y validar el almacenamiento y actualización de datos en las pantallas de "Registro de Mascota", "Seguimiento de Alimentación" y "Recordatorios de Vacunación". -Optimizar las consultas de la base de datos para mejorar la velocidad de carga de los registros de mascotas. |  |  | 2124-11-16
1000
950 | Optimización de la Autenticación con Google | Aldo | 25 | 2024-11-19
Refinar el proceso de autenticación con Google para que el acceso sea más rápido y seguro. • Asegurar que los datos de usuario obtenidos de las APIs (como el nombre y correo electrónico) se almacenan correctamente en la base de datos. • Implementar el manejo de errores en caso de fallos en la autenticación, asegurando que el usuario reciba mensajes claros y comprensibles. • Añadir validación de sesiones para mantener al usuario autenticado mientras navega entre pantallas sin necesidad de iniciar sesión nuevamente.
900
850 | Pruebas y Optimización de Animaciones Explícitas | Gabi | 20 | 2024-11-21
• Revisar y optimizar animaciones explícitas para transiciones fluidas.
800
750 | Mejoras de Usabilidad en la Interfaz | David | 30 | 2024-11-26
Revisar la disposición y organización de elementos interactivos en las pantallas. Implementar retroalimentación visual para acciones como guardar o eliminar. Realizar pruebas de usabilidad con usuarios y ajustar la interfaz según feedback.
700
650
600
550
500
450
400
300
250
Prioridad Baja
Tiempo/ horas : 115
Total de horas por todo el equipo:
Fecha de culminación del Sprint Backlog 2: 26 Noviembre

## Informacion
Acronimo | Nombre | Rol
AG | Aldo Ulises Gutierrez Espinoza | Scrum Master
LR | Lorena Rivera Martínez | Product Owner
GA | Gabriela Amaro Flores | Team Developer
DG | David Gaspar Romero | Team Developer
OE | Oscar Armando Escobar Rojas | Team Developer
Nombre del Proyecto | WELLPETS
Objetivo | Desarrollar una aplicación móvil que facilite el cuidado de mascotas de manera más sencilla y eficiente.
Fecha de Inicio | 2024-09-23
Fecha de finalizacion | 2024-11-25
Cantidad de tiempo(h) | 120
Presupuesto | 432000